## OTROS 2025
CANTÓN SANTIAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2025
BARRIOS
PROGRAMA | BARRIOS / COMUNIDAD / UBICACIÓN | PROYECTO | NOMBRE REFORMADO | PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | MONTO | EJECUTADO | TIPO DE EJECUCIÓN | ESTADO ACTUAL - Art 61 RLOSNCP | CÓDIGO DE PROCESO | ADMINISTRADOR | ACTA PROVISIONAL | ACTA DEFINITIVA/ CONVENIO /ESCRITURA /TERMINACIÓN DE CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACIÓN | ACTA/PDF- ENLACE | OBSERVACIONES | 2023 (Programado) | 2024 (Programado) | 2025 (Programado) | 2026 (Programado) | 2027 (Programado) | TOTAL PROGRAMADO | 2023 (Ejecutado) | 2024 (Ejecutado) | 2025 (Ejecutado) | 2026 (Ejecutado) | 2027 (Ejecutado) | TOTAL EJECUTADO | OBSERVACIONES | 2023 (% Ejecutado) | 2024 (% Ejecutado) | 2025 (% Ejecutado) | 2026 (% Ejecutado) | 2027 (% Ejecutado) | TOTAL (% Ejecutado)
PLANIFICACIÓN | Tahual - Chinimbimi | ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION EL TAHUAL |  | 3.1.1.7.5.04.01.02 | 55,398.47 | 56981.89 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | MCO-GADMCSM-2024-04 | Ing. Omar Baca | SI | NO | 17 de septiembre de 2024 | 16 de diciembre de 2024 | Carpeta de Planificación | A la espera de la Recepción Definitiva de la Empresa Eléctrica | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 9 | 1 | 3 |  |  | 13 | 5 Proyectos eléctricos o de telecomunicaciones al año | 36 | 4 | 12 |  |  | 52
PLANIFICACIÓN | CANTÓN SANTIAGO | Construcción de la Torre Mirador en el Barrio Vista Hermosa, segunda etapa (Recursos Propios) |  | 3.1.1.7.5.01.07.02 | 214,439.45 | 159,566.64 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | MCO-GADMCSM-014-2022 | Ing. Omar Baca | NO | SI | 24 de febrero de 2023 | 09 de julio de 2023 | Carpeta de Planificación | Terminación de Mutuo Acuerdo
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
AGUA POTABLE Y ALC | Nuevo Triunfo | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Servidas (Fosa Séptica Y Filtro Anaeróbico) En Nuevo Triunfo |  | 3.2.1.7.5.01.03.14 | 16386.88 | 15.972.92 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | MCO-GADMCS-008-2014 | Ing. Omar Baca | SI | NO | 25 de febrero de 2014 | 14 de septiembre de 2025 | Carpeta de Planificación | Existe un proceso de Mediación y Adenda
OBRAS PÚBLICAS | Barrio BEV - Mendez | ILUMINACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA |  | 3.2.2.7.5.04.01.02 | 21935.68 | 21443.33 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | MCO-GADMCSM-2024-07 | Ing. Omar Baca | SI | NO | 14 de febrero de 2025 | 29 de abril de 2025 | Carpeta de Planificación
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 0 | 0 | 7 |  |  | 13 | Equipar y matener al camal municipal de 2 sierras, 2cusrtos fríos | 36 | 4 | 12 |  |  | 52
ECONOMIA POPULAR Y SILIDARIA | CANTON SANTIAGO | “ADQUISICIÓN DE SIERRA ELECTRICA PARA CORTE DE ESTERNON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL A CARGO DE LA |  | 2.2.2. 8.4.01.04 | 7269.83 | 7212 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | CDS-GADMCS-011-2025 | Ing Jorge Tipantasi | NO | SI | 2025-11-26 | 2025-12-26 | https://drive.google.com/file/d/1a-6AyweBfathfaFu_Yfo2_LsWK7UtANo/view?usp=sharing | NINGUNA | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | NO SE PUEDE DAR PORCENTAJE DE EJECUCION DEL AÑO 2023 Y 2024 POR FALTA DE INFORMACION
ECONOMIA POPULAR Y SILIDARIA | CANTON SANTIAGO | “ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA REHABILITACION DE DOS CUARTOS FRIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE MÉNDEZ” |  | 8.4.01.04 - 8.4.01.11 | 49353.71 | 32800 | CONTRATACIÓN | Fase contractual (desde Contrato) | SIE-GADMCSM-2024-005 | Ing Jorge Tipantasi | NO | SI | 2025-01-09 | 2025-02-18 | https://drive.google.com/file/d/1Khp4PG_5NRHGLqET_4gAmM1DaGqTYtXO/view?usp=sharing | NINGUNA
ECONOMIA POPULAR Y SILIDARIA | CANTON SANTIAGO | Adquisición de equipos de protección y limpieza para las operaciones del camal municipal de Méndez, correspondiente al periodo junio-diciembre 2025” |  | 2.2.2 7.3.08.02 - 2.2.2 7.3.08.05 | 2884.20 - 1508.52 | 4392.72 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | IC-GADMCS-066-2025 | Med Vet. Sandro Seminario | NO | SI | 15 de agosto de 2025 | 15 de septiembre 2025 | https://drive.google.com/file/d/1t-iIRFmQLgPTWNgowlINHcVLazoWUJui/view?usp=sharing | NINGUNA
ECONOMIA POPULAR Y SILIDARIA | CANTON SANTIAGO | "SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “FESTIVAL DE LA COLADA MORADA COMO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO TURÍSTICO Y GASTRONOMICO DEL CANTÓN SANTIAGO” |  | 2.2.2.7.3.02.49 | 7200.00 | 4850 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | IC-GADMCS-090-2025 | Ing Kevin Ortiz | NO | SI | 23 de octubre 2025 | 1 de noviembre 2025 | https://drive.google.com/file/d/11BTTfEjY1WJItuE83biYoVCEAv0U64pF/view?usp=sharing | NINGUNA
ECONOMIA POPULAR Y SILIDARIA | CANTON SANTIAGO | “PROYECTO DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO Y EMPRENDEDORES DEL CANTÓN SANTIAGO” |  | 2.2.2.7.3.02.05 | 13750.00 | 6700 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | IC-GADMCS-080-2025 | Ing Jorge Tipantasi | NO | SI | 2025-10-03 | 2025-10-04 | https://drive.google.com/file/d/1cjQJTtRnaSpwQ-0Ae6iuw1T-r00dtBFH/view?usp=sharing | NINGUNA
ECONOMIA POPULAR Y SILIDARIA | CANTON SANTIAGO | “ADQUISICION DE UNA SIERRA DE CANALES TIPO CINTA, UN BALANCEADOR PARA SIERRA Y UN TECLE ELECTRICO DE CADENA PARA EL CAMAL MUNICIPAL DE MENDEZ” |  | 2.2.2.8.4.01.11 | 8217.39 | 20406 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | SIE-GADMCSM-2024-006 | Ing Alexandrer Avila | NO | SI | 2025-01-31 | 2025-03-10 | https://drive.google.com/file/d/1neuPhiJoEuId6AOhMOk1eqCUuET8zrVg/view?usp=sharing | NINGUNA
ECONOMIA POPULAR Y SILIDARIA | CANTON SANTIAGO | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE EMPRENDIMIENTO DE CACAO EN LA COMUNIDAD IPIAKUIM |  | 2.2.2.7.3.15.15 | 7062.5 | 7062.5 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | IC-GADMCS-041-2025. | Ing Jorge Tipantasi | NO | SI | 2025-06-10 | 2025-07-11 | https://drive.google.com/file/d/1TlgSLOJCN64UUuHVjuy8kAlfPsuIVdZC/view?usp=sharing | NINGUNA
ECONOMIA POPULAR Y SILIDARIA | CANTON SANTIAGO | "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RESCATE Y PROMOCION DE LOS CARNAVALES DE LA TIERRITA CALIENTE -MÉNDEZ 2025" |  | 2.2.2.7.3.02.49 | 7200.00 | 7200 | CONTRATACIÓN | Fase contractual (desde Contrato) | IC-GADMCSM-015-2025 | Ing Maria Jose Heras | NO | SI | 2025-01-27 | 2025-01-28 | https://drive.google.com/file/d/1kta6exOseQJRBY2bfaZ-5Ct8J6-aUjJE/view?usp=sharing | NINGUNA
ECONOMIA POPULAR Y SILIDARIA | CANTON SANTIAGO | CONTRATACIÓN DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR TURÍSTICAMENTE AL CANTÓN SANTIAGO |  | 2.2.2.7.3.02.07.08 | 5000 | 4900 | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | IC-GADMCS-099-2025 | Ing Jesly Villishañay | NO | NO |  | 2025-10-24 | https://drive.google.com/file/d/1ljbeSvTYR5puAsA_jSfMz9NmeVNs8Ps_/view?usp=sharing | NINGUNA
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | LICO-GADMCSM-2026-002 |  | NO | NO |  | - | - | Publicado en SOCE
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | Etapa Contractual | Etapa Contractual |  |  | SI | SI
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[7 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO

## PP2025
PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN SANTIAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2025
PARROQUIA SANTIAGO DE MÉNDEZ
PROGRAMA | BARRIOS | PRIORIZACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | MONTO PP-2025 | MONTO DE ARRASTRE | MONTO EJECUTADO | OBSERV. | PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | TIPO DE EJECUCIÓN | ESTADO ACTUAL - Art 61 RLOSNCP | CÓDIGO DE PROCESO | ADMINISTRADOR | ACTA PROVISIONAL | ACTA DEFINITIVA/ ESCRITURA | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACIÓN | ACTA/PDF- ENLACE | OBSERVACIONES
OBRAS PUBLICAS | PRIMERO DE MAYO | 1.-Continuación con el drenaje de aguas lluvias, hasta desembocar en el rio Paute. |  | 25000 |  |  | CAMBIO PP 2025 1.Terminación del cerramiento de la multicancha del Barrio Primero de Mayo Priorización de fecha 29/10/2025 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  | SI | NO
2. Mantenimiento del canal y embaulamiento de un tramo mediante ármicos del drenaje pluvial del Barrio Primero de Mayo Priorización de fecha 29/10/2025
OBRAS PUBLICAS | FRANCISCO DE ORELLANA | 1.- Complementación de áreas comunales en Barrio Francisco de Orellana. |  | 25000 |  |  | Por ejecutar 2026 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | BANCO DE LA VIVIENDA | 1.- Construcción del parque lineal en la Avenida Santiago Baca |  | 25000 |  |  | (priorizar en estudios-no se cuenta con estudios) |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | CENTRAL | 1.- Barrio Centro Cede presupuesto a barrio Vista Hermosa para construcción de cubierta. |  | 25000 |  |  | En caso de no ejecutarse la obra en barrio V.H, se reasigne el presupuesto. Barrio V.H. Devuelve presupuesto del año 2026 a Barrio Central. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | VISTA HERMOSA | 1.- Construcción de cubierta en la multicancha del barrio Vista Hermosa. |  | 25000 |  |  | Misma prioridad de 2024. PP 2024 + PP 2025 + el PP 2025 cedido por el Barrio Central. Y el Barrio V.H. se compromete a devolver el PP del 2026 al Barrio Central. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | SIXTO DURÁN BALLÉN | 1.- Adoquinado de la Calle Quito y soldado Pitiur |  | 25000 |  |  | Arrastre 2025 para ejecutar 2026 (Para el tercer cuatrimestre del 2026,se ejecutara de acuerdo al presupuesto) |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PARROQUIA SANTIAGO DE MÉNDEZ | [8 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
COMUNIDADES: | [8 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PROGRAMA | COMUN. | PRIORIZACIÓN |  | MONTO |  |  | OBSERV. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | BELLA UNIÓN | 1.- Mejoramienta del parque de Bella Unión. |  | 8.333,33 |  |  | Pp- Mejoramiento Del Parque De Bella Unión / iluminación (2019 - 2026) |  | CONTRATACIÓN | Fase preparatoria ( desde PAC) | - | - | NO | NO |  | - | - | Se volverá a publicar, anterior código LICO-GADMCSM-2025-004
OBRAS PUBLICAS | SAANT | 1.- Terraplén para la comunidad. 2.- Lastrado del ingreso a la comunidad Saant |  | 8.333,33 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  | TANIA MOLINA-VER |  | NO
OBRAS PUBLICAS | LA FLORESTA | 1.- Construcción de un parque lineal. |  | 8.333,33 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO |  |  |  | No realizado nada
OBRAS PUBLICAS | ALTO KUCHIANKAS | 1.- Construcción de un espacio cubierto en Alto Kuchiankas. |  | 8.333,33 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Fase precontractual (desde publicación de R. inicio en SOCE) | LICO-GADMCSM-2026-002 |  | NO | NO |  | - | - | Publicado en SOCE
OBRAS PUBLICAS | ALTO KAMANCHAIM | 1.- Construcción de baterías sanitarias para la comunidad |  | 8.333,33 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Fase preparatoria ( desde PAC) | - | - | NO | NO | - | - | - | En legalización de terrenos
PLANIFICACION | TSENKEANKAS | 1.-Urbanización de la comunidad |  | 8.333,33 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO |  |  |  | Es terreno global-no ejecutable
OBRAS PUBLICAS | YAWINTS | 1.- Construcción de un espacio cubierto |  | 8.333,33 |  |  | Misma prioridad de 2024. PP 2024 + PP 2025. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO |  |  |  | No cuenta con presupuesto suficiente
OBRAS PUBLICAS | YUCAL | 1.- Mantenimiento vial en la comunidad de Yucal |  | 8.333,33 |  |  | CAMBIO PP 2025 Adquisición de materiales de construcción para la ejecución de la cancha de la comunidad Yucal Priorización de fecha 17-10-2025 |  | ADM. DIRECTA | Fase evaluación (desde Acta Definitiva) |  | TANIA MOLINA -VER |  | NO
OBRAS PUBLICAS | SINGUIANZA | 1.- Construcción de multicancha para la comunidad Singuianza. |  | 8.333,33 |  |  | Misma prioridad de 2024 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO |  |  |  | Falta presupuesto
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PARROQUIA COPAL | [8 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PROGRAMA | COMUN. | PRIORIZACIÓN |  | MONTO |  |  | OBSERV. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SAN BARTOLO | 1. Compra de terrenos (9ha) en la zona de captación de agua de San Bartolo. |  | 36.666,67 |  |  | Deciden ceder todo el PP 2025 a la comunidad de San Bartolo. Luego en un acta formalizar este acuerdo y si es posible destinar con anticipación a las comunidades beneficiarias en lo posterior. |  | CONTRATACIÓN | Fase preparatoria ( desde PAC) | - | Ing. Omar Baca | NO | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PARROQUIA CHUPIANZA | [8 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PROGRAMA | COMUNIDAD | PRIORIZACIÓN |  | MONTO |  |  | OBSERVACIONES |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | CHUPIANZA CHICO | 1. Construcción del mirador de Chupianza Chico. |  | 36.666,67 |  |  | Deciden ceder todo el PP 2024 a la comunidad de Chupianza Chico. Luego en un acta formalizar este acuerdo y si es posible destinar con anticipación a las comunidades beneficiarias en lo posterior. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO |  |  |  | Planificado ejecución 2026
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PARROQUIA SAN LUIS DE EL ACHO | [8 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PROGRAMA | COMUN. | PRIORIZACIÓN |  | MONTO |  |  | OBSERV. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PLAN GRANDE | 1.- Mantenimiento de la red de agua en la comunidad de Plan Grande |  | 5041.67 |  |  | Se ejecutó el presupuesto 2024 con el mismo objeto, se deberá reunir con la ciudadanía para ver el objetivo o el alcance que se quiere con el P.P 2025 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | CAMBANACA | 1.- Construcción de una glorieta en el parque de Cambanaca |  | 5041.67 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO |  |  |  | Presupuesto insuficiente programado para el 2026.
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | WAMPASH SAN ANTONIO | 1.- Mejoramiento de sistema de agua en la comunidad San Antonio-Wampash |  | 5041.67 |  |  | Se decidió acumular con el P.P 2026 para lograr un avance considerable y cumplir con el objetivo del mejoramiento del sistema |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO |  |  |  | Presupuesto insuficiente programado para el 2026.
OBRAS PUBLICAS | SAN JOSÉ DE CHIGANAZA | 1.- Mantenimiento vial en la comunidad de San José de Chinganaza |  | 5041.67 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Fase preparatoria ( desde PAC) |  | ING. TANIA MOLINA |  | NO
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SAN LUIS DE EL ACHO - CENTRO | 1.- Adquisición de terrenos para la planta de tratamiento de aguas residuales. |  | 16500 |  |  | Se está trabajando en la terminación del proyecto mediante la consultoría, en base a los estudios se procederá con la ubicación final de la PTAR y con la expropiación |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO |  |  |  | En estudio de alcantarillado para determinar ubicación
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PARROQUIA PATUCA | [8 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PROGRAMA | COMUN. | PRIORIZACIÓN |  | MONTO |  |  | OBSERV. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
| ANKUASH | [5 empty] | De acuerdo a las actas que constan en P.P. 2024 la comunidad de Ankuash para el 2025 debe devolver el presupuesto otorgado por Kimius, por lo tanto, en el 2025 no se beneficia del mismo. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | KIMIUS | 1.- Construcción de cancha de uso múltiple. (Cogestión) |  | 6.050,00 |  |  | se considera 3.025,00 que devuelve la comunidad de Ankuash |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO |  |  |  | Legalización de terrenos.
OBRAS PUBLICAS | SAPAP NAINT Realizado | 1.- Mantenimiento vial en la comunidad |  | 3.025,00 |  |  | La priorización se hará con el convenio respectivo |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  | REALIZADO SUBIR INFORMACIÓN |  | NO
ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA | IPIAKUIM (SAN SIMÓN) | 1.- Fortalecimiento a la gestión ambiental mediante la implementación de sistemas agroforestales |  | 7062.5 |  |  | Misma prioridad, se acumula el PP 2024 + 2025 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual | IC-GADMCS041-2025 | JORGE EDUARDO TIPANTASI MUZO | NO | SI | 2025-05-09 | 2025-07-11 | ANEXO DESARROLLO SOSTENIBLE\Plantas Ipiakuim\acta de entrega recepcion corregida-signed-signed-signed-signed.pdf | NINGUNA
OBRAS PUBLICAS | PIANKAS | 1.- Construcción de un escenario (Cogestión) |  | 3.025,00 |  |  | Misma prioridad, se acumula el PP 2024 + 2025 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ANTUASH SAN VICENTE | 1.- Construcción de un sistema de agua para el sector Chuint. 2024-2025 |  | 3.025,00 |  |  | Misma prioridad, Acumula PP 2024 + PP 2025 y se ha procedido con las inspecciones para identificar la ubicación mas idónea para la captación, se ha avanzado con el levantamiento |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | SUNKANTS | 1.- Terraplén de la comunidad. |  | 3.025,00 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PLANIFICACION | PUCHIMI | 1.-Urbanización y legalización de los predios de la comunidad. |  | 3.025,00 |  |  | Acumula PP 2024 (2DA PRIORIDAD) + PP 2025. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | NUNKANTAIM | 1.- Reparación de escuela (Cogestión). |  | 3.025,00 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | SAANT SAN JOSÉ | 1.- Mejoramiento de puente pasarela sobre el rio Nunkantai. |  | 3.025,00 |  |  | Misma prioridad, acumula PP2024 + PP2025, con el convenio respectivo |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | PATUCA CENTRO | 1.- Construcción de espacio cubierto en la Unidad Educativa Héroes del Cenepa |  | 24.750,00 |  |  | Misma prioridad acumula PP 2024 + PP 2025 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
COORDINACION DE DESARROLLO SOSTENIBLE |  | 1.- | [6 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  | SI | SI
PARROQUIA TAYUZA | [8 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PROGRAMA | COMUNIDAD | PRIORIZACIÓN |  | MONTO |  |  | OBSERVACIONES |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | BARRIO CENTRO | 1.- Plan veredas en Barrio Centro (Cogestión) |  | 6187.5 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | BARRIO 10 DE AGOSTO | 1.- Plan veredas en Barrio 10 de Agosto (Cogestión) |  | 6187.5 |  |  | Cambio de priorización 16/12/2025 por ELECTRIFICACION E ILUMINACION EN LAS CALLES DEL BARRIO 10 DE AGOSTO. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | BARRIO SUR | 1.- Plan veredas en Barrio Sur (Cogestión) |  | 6187.5 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | BARRIO NORTE | 1.- Plan veredas en Barrio Norte (Cogestión) |  | 6187.5 |  |  | Cambio de priorización 16/12/2025 por ILUMINACION EN LAS CALLES DEL NORTE |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | TSEREMP (LOS ÁNGELES) | 1. Adquisición de terreno para equipamiento de la comunidad |  | 3361.11 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | NANTIP (LA LIBERTAD) | 1. Mantenimiento vial en la comunidad Nantip |  | 3361.11 |  |  | CAMBIO PP 2025 Terminación del sistema de agua potable de la Comunidad Nantip Priorización fecha 20-10-2025 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | YUU | 1. Construcción de parque infantil |  | 3361.11 |  |  | CAMBIO PP 2025 Fortalecimiento a la gestión ambiental mediante la implementación de sistemas agroforestales Priorización fecha 14-10-2025 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | NATEMTSA | 1. Caseta descanso en la comunidad de Natemtsa |  | 3361.11 |  |  | CAMBIO PP2025 Construcción del espacio cubierto de la comunidad Natemtsa Priorización fecha 17-10-2025 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | TUNA | 1.- Mejoramiento de la vía desde Tuna hacia sector La Esperanza. |  | 3361.11 |  |  | Cambio de priorización 13/11/2025 por CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMUNITARIA. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | CHARIP | 1.- Mantenimiento vial en la comunidad de Charip. |  | 3361.11 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | MUCHINKIM | 1.- Mantenimiento vial en la comunidad de Muchinkim. |  | 3361.11 |  |  | Se lo realizará con el convenio respectivo |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
OBRAS PUBLICAS | SAN SALVADOR | 1.- Construcción del parque de San Salvador (Cogestión). |  | 3361.11 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PLANIFICACIÓN | EL CHUZA | 1.- Estudio de alcantarillado para la comunidad El Chuza. |  | 3361.12 |  |  | CAMBIO PP2025 Mejoramiento del sistema de agua del Chuza y colocación de tuberías Priorización fecha 23-07-2025 |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PARROQUIA | [8 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI | [8 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PROGRAMA | COMUNIDAD | PRIORIZACIÓN |  | MONTO |  |  | OBSERVACIONES |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHINIMBIMI-CENTRO | 1.- Mejoramiento del sistema de agua de Chinimbimi. |  | 24750 |  |  | P.P. 2024 + P.P. 2025, la obra se encuentra en ejecución, se adjunta el contrato, el acta de inicio y demás documentación. |  | CONTRATACIÓN | Fase contractual (desde Contrato) | COTO-GADMCSM-2025-002 | ING. ADIXON MENESES | NO | NO | 2026-01-05 |  | https://www.dropbox.com/scl/fi/uqyvygqegvq4r436yqt2t/contrato_no._coto-gadmcsm-2025-002-signed-signed_-1-signed.pdf?rlkey=xjxtrzyczdzq5bvmrct2820kn&st=yhzyfrm5&dl=0
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | TINTIUK NAINT | 1.Mejoramiento de sistema de agua |  | 6050 |  |  | Se acumula P.P. 2024 + P.P. 2025 + P.P. 2026 para la ejecución de la obra y con ello tener un avance significativo y cumplir con el objetivo del mejoramiento del sistema. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PANÍA | 1.- Mejoramiento e implementación del sistema de agua de Panía. |  | 6050 |  |  | Se acumula P.P. 2024 + P.P. 2025 para la ejecución de la obra y con ello tener un avance significativo y cumplir con el objetivo del mejoramiento del sistema. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | TUNTIAK | 1.- Ampliación de la red de alcantarillado. |  | 6050 |  |  | Se acumula P.P. 2024 + P.P. 2025 + P.P. 2026 para la ejecución de la obra y con ello tener un avance significativo y cumplir con el objetivo del mejoramiento del sistema. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | KURINTS | 1.- Mejoramiento de sistema de agua e implementación de nuevas tuberías. |  | 6050 |  |  | Se acumula P.P. 2024 + P.P. 2025 + P.P. 2026 para la ejecución de la obra y con ello tener un avance significativo y cumplir con el objetivo del mejoramiento del sistema. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
GESTION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | YAKUANK | 1.- “Construcción de Alcantarillado de la comunidad de Yakuank |  | 6050 |  |  | No se puede ejecutar ya que se hizo el proyecto de UBS y no se ha cumplido con el tiempo minimo para realizar una inversión con el mismo objeto. |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: | [8 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
PROGRAMA |  | PROYECTO |  | MONTO |  | OBERVACIONES | COMUNIDAD |  | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL |  | CENTRO DE ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES “RESCATANDO SONRISAS” |  | 42999.84 |  | Pago a profesionales | [10 empty] | https://www.dropbox.com/scl/fo/otu2up53p61bmv2qu7azl/AMYU28gSJ87dCIYwp-SEQyQ?rlkey=6cn2hj5h8u2q8vaosw5hilfbr&st=9fmgg7oz&dl=0
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL |  | PROYECTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE REGULA EL FINANCIAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL PARA BÁSICA SUPERIOR Y BACHILLERATO OTORGADO POR EL GAD DEL CANTÓN SANTIAGO. |  | 80050 |  |  | TODAS LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO | [9 empty] | https://www.dropbox.com/scl/fo/scqbptr35yqhqxhey7011/ALLtEZvo2TnPXPwBXWQQhnI?rlkey=0jmbkmujwbowzpu0u47mp1car&st=muhmwn1b&dl=0
CONVENIOS MDH |  | ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD |  | 86245.36 |  |  | Cantón Santiago | [9 empty] | https://www.dropbox.com/scl/fo/74on6ta9fn9935gnyrkbj/AC11UVZJge41Os1io78fKwU?rlkey=2q5yl4iygxtnayg43siljnjbv&st=20zwjgny&dl=0
|  | ADULTO MAYOR |  | 179925.36 |  |  | Méndez y Patuca
|  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL |  | 333511.4 |  |  | Méndez, Tayuza y Chinimbimi
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES |  | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS “CENTROS DE RECREACIÓN DEPORTIVA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO” |  | 104693.29 |  | Monitores | Cantón Santiago | [9 empty] | https://www.dropbox.com/scl/fi/ldf587h5z1o0ielc9g5rx/PROYECTO-DE-RECREACI-N-DEPORTIVA-GAD-MUNICIPAL-DE-SANTIAGO.pdf?rlkey=wa0o8knj4dhvvifd8gyzl4mon&st=ptpw857h&dl=0
[9 empty] | CONTRATACIÓN | Etapa Contractual |  |  |  | NO
Abg. Becky Eufemia Miranda Cárdenas
TÉCNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL GADMCS